## Preenchimento
TPL-03 ¦ Checklist de shadow AI em 14 dias
Capítulo 3 ¦ Revisão 3 da editora, p. 124 ¦ Digital v1.0
Plano mínimo de quatorze dias para sair de risco desconhecido para risco mapeado; não substitui um programa completo de governança.
Preencha a coluna B. Use uma cópia da aba por iniciativa ou registro. Não há pontuação ou decisão automática. No Google Sheets: Arquivo > Importar > Fazer upload.
Como usar
Execute as etapas no intervalo de dias indicado e registre a conclusão, a data, a evidência e o responsável.
O objetivo é saber o que existe e onde estão os riscos não governados.
Use a redução mensurável do uso não sancionado e de dados sensíveis em ferramentas não corporativas como critério de sucesso.
Dias 1 a 5: Inventário mínimo
Responsável: CISO. Fontes: telemetria de rede e endpoint (DLP, CASB, proxy); levantamento direto com líderes de área; e revisão de contratos e faturas, inclusive compras departamentais que passam pelo financeiro, mas não por TI.
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Ferramenta
Área
Volume estimado de uso |  | Opções: Alto / Médio / Baixo
Tipo de dado envolvido |  | Opções: Sensível / Não sensível / Desconhecido
Status |  | Opções: Homologada / Não homologada / Desconhecida
Concluído? |  | Opções: Sim / Não
Data
Evidência
Responsável
Dias 3 a 7: Classificação de risco
Responsáveis: CISO e jurídico. Classificar cada ferramenta por contrato, controles de dados, termos de serviço, residência de dados e compatibilidade com LGPD/GDPR.
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Classificação |  | Opções: Liberada / Restrita / Proibida
Justificativa e evidência |  | Liberada: contrato avaliado e controles de dados ativos. Restrita: permitida para dados não sensíveis, mediante orientação. Proibida: não atende confidencialidade, retenção ou compliance.
Dados usados para treinamento?
Onde operam os servidores?
Concluído? |  | Opções: Sim / Não
Data
CISO responsável
Responsável jurídico
Dias 5 a 10: Política mínima
Responsável: CIO. Diretriz operacional de no máximo duas páginas, com o que é permitido, o que é proibido e como solicitar exceção com resposta em 48 horas.
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
O que é permitido |  | Categorias e ferramentas liberadas.
O que é proibido |  | Inclui inserção de dados confidenciais, pessoais ou proprietários em ferramentas públicas não corporativas.
Como solicitar exceção |  | Trilha formal com resposta em 48 horas.
Dono da política |  | CIO.
Aprovação executiva |  | CEO ou sponsor.
Data de revisão |  | Trimestral.
Concluído? |  | Opções: Sim / Não
Data de publicação
Evidência
Dias 7 a 12: Trilha de exceção operacional
Responsável: CIO, com execução pelo Head de IA ou equivalente. Criar canal simples: formulário, e-mail ou ticket ITSM.
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Canal de solicitação |  | Opções: Formulário / E-mail / Ticket ITSM
Descrição ou endereço do canal
Taxa de solicitações
Taxa de uso não sancionado
Concluído? |  | Opções: Sim / Não
Data
Evidência de teste
CIO responsável
Executor (Head de IA ou equivalente)
Dias 10 a 14: Comunicação e monitoramento
Responsável pela comunicação: CEO. Responsável pelo monitoramento: CISO. O CEO comunica a diretriz como regra de negócio, não como restrição técnica; o CISO monitora telemetria e reporta mensalmente ao CIO.
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Ferramentas de IA detectadas |  | Homologadas e não homologadas.
Volume de dados em ferramentas não corporativas
Solicitações de exceção recebidas
Incidentes de dados sensíveis em ferramentas proibidas
Concluído? |  | Opções: Sim / Não
Data
Evidência da comunicação e relatório baseline
CEO responsável
CISO responsável
Regras para fechar a decisão
A entrega da primeira etapa é uma lista com ferramenta, área, volume estimado, tipo de dado e status.
A entrega da segunda etapa é o inventário classificado.
A entrega da terceira etapa é a política publicada.
A entrega da quarta etapa é o canal ativo e testado.
A entrega da quinta etapa é a comunicação realizada e o relatório baseline gerado.
Se solicitações são poucas e uso não sancionado é alto, a trilha de exceção não está funcionando.
A métrica não é zero shadow AI; é redução mensurável do uso não sancionado e do volume de dados sensíveis em ferramentas não corporativas.

## Opções (hidden)
Alto
Médio
Baixo
Sensível
Não sensível
Desconhecido
Homologada
Não homologada
Desconhecida
Sim
Não
Liberada
Restrita
Proibida
Sim
Não
Sim
Não
Formulário
E-mail
Ticket ITSM
Sim
Não
Sim
Não