## Preenchimento
TPL-10 ¦ Teste de prontidão de produção
Capítulo 8 ¦ Revisão 3 da editora, p. 135, 136 ¦ Digital v1.0
Dez critérios para o go-live de IA no core operacional em processo de missão crítica.
Preencha a coluna B. Use uma cópia da aba por iniciativa ou registro. Não há pontuação ou decisão automática. No Google Sheets: Arquivo > Importar > Fazer upload.
Como usar
Aplique antes de promover qualquer modelo da industrialização para a operação.
A validação de qualidade, segurança e compliance deve ser proporcional à classificação de risco.
Identificação
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Iniciativa
Processo de destino
Classificação de risco |  | Opções: Faixa 1 / Faixa 2 / Faixa 3
Data da avaliação
Critérios de prontidão
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
1. Source of truth definida |  | Para cada domínio de dados consumido. Dono: data steward. Opções: Sim / Não
Evidência 1 |  | Documento de source of truth assinado pelo data steward (ver Template 9, Gate 4).
2. Observabilidade funcional instalada |  | Monitora acurácia, drift e anomalias em produção, não só infraestrutura. Dono: CIO ou líder de MLOps. Opções: Sim / Não
Evidência 2 |  | Dashboard funcional com alertas configurados.
3. Drill de auditoria executado |  | Ao menos uma decisão rastreada do output ao input. Dono: owner do caso de uso. Opções: Sim / Não
Evidência 3 |  | Relatório do drill.
4. Processo de incidente definido |  | Incident commander nomeado, escopo claro, cadência de comunicação e critério explícito de escalação ao comitê executivo. Dono: incident commander. Opções: Sim / Não
Evidência 4 |  | Documento do processo de incidente.
5. Rollback testado |  | Mecanismo para reverter ao processo anterior, testado em condições próximas às de produção. Dono: CIO. Opções: Sim / Não
Evidência 5 |  | Registro do teste de rollback com resultado.
6. Custo completo no mês 24 projetado |  | Inclui exit cost. Dono: CFO. Opções: Sim / Não
Evidência 6 |  | Projeção econômica documentada e validada pelo CFO.
7. Data de sunset do legado definida |  | Dono: process owner. Opções: Sim / Não
Evidência 7 |  | Cronograma de desligamento do processo anterior, com responsável e condições de ativação.
8. Validação mínima concluída |  | Testes de qualidade, segurança e compliance proporcionais ao risco; em Faixa 2 e 3, inclui red-teaming documentado. Dono: sponsor executivo. Opções: Sim / Não
Evidência 8 |  | Relatório de validação.
9. Controle de acesso e privilégio mínimo aplicados |  | Modelo e agentes conectados têm permissões mínimas necessárias, documentadas e revisadas. Dono: CISO. Opções: Sim / Não
Evidência 9 |  | Registro de permissões.
10. Owner de negócio confirmado para operação contínua |  | Executivo accountable pelo resultado em produção, não apenas pelo lançamento. Dono: CEO ou sponsor executivo. Opções: Sim / Não
Evidência 10 |  | Nomeação formal com escopo de responsabilidade.
Resultado
Campo | Sua resposta | Orientação / opções
Critérios atendidos |  | Informe o total de 10.
Gaps e plano de remediação |  | Liste prazo e responsável para cada gap.
Go-live aprovado? |  | Opções: Sim / Não / Condicionado
Aprovador |  | CIO, com validação do CFO e do sponsor executivo.
Regras para fechar a decisão
Para Faixa 2 e 3, os dez critérios são obrigatórios.
Para Faixa 2 e 3, a validação mínima inclui red-teaming documentado.
O go-live só é avaliado após registrar gaps, plano de remediação, prazo e responsável.

## Opções (hidden)
Faixa 1
Faixa 2
Faixa 3
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Condicionado